## Arkusz1
Ogólna statystyka zrobionych test case'ów |  |  | Ogólny postęp cyklu kontroli jakości (na czas, opóźnienia, zatrzymane) | Na czas | Ogólna statystyka
Zrobiono | 200 |  | Całkowita liczba testów | 200 | Ilość planowanych testów |  | 200
Wynik | Ilość | Odsetek | Ilość testerów | 8 | Ilość przeprowadzonych testów |  | 200
Passed | 155 | 77.5% | Czas trwania cyklu testowego | 3 dni | Ilość pozytywnie zakończonych testów |  | 155
Failed | 45 | 22.5% |  |  | Ilość negatywnie zakończonych testów |  | 45
Skiped | 0 | 0% |  |  | Krytyczny procent defektów |  | 1%
Blocked | 0 | 0%
[5 empty] | Konkluzja | Biorąc pod uwagę ilość pozytywnych wyników testów i stosunkowo niski odsetek testów negatywnych, w tym 2 szybko wyeliminowane błędy krytyczne, aplikacja przed dopuszczeniem jej do użytku zewnętrznego i otrzymaniu pełnej rekomendacji powinna zostać naprawiona. Aby użytkownicy w całosci docenili jej funkcjonalność i użyteczność radzimy o dostosowanie się do zaleceń zespołu testerskiego.